DÉPLOIEMENT APPLICATION SUIVI ICP / PDP

Réunion responsable maintenance opérationnelle  —  AGRIWATT

https://zbpbasv.cluster121.hosting.ovh.net/suivipdp/

1   POURQUOI CET OUTIL — LE CADRE LÉGAL

Le décret n° 92-158 impose la rédaction d'un Plan de Prévention (PDP) et la réalisation d'une Inspection Commune Préalable (ICP) avant toute intervention d'une entreprise extérieure sur un site client.

Sans ICP signée et tracée :

• responsabilité pénale du chef d'établissement engagée

• couverture assurance fragilisée en cas d'accident

• non-conformité majeure en audit ISO 9001 / 14001 / 45001

• perte de marchés (clients industriels = exigence contractuelle)

2   CE QUE L'APPLICATION CHANGE POUR LE TERRAIN

| AVANT — flux papier / mail | AVEC SuiviPDP — flux numérique |
| --- | --- |
| ICP papier remplie sur site (15-20 min) | Check-list guidée sur smartphone (8-10 min) |
| Ressaisie au bureau (10-15 min) | Aucune ressaisie — PDF généré automatiquement |
| Archivage manuel, recherche difficile | Archivage centralisé, recherche instantanée |

3   PARCOURS TECHNICIEN  —  3 ÉTAPES SUR SITE

ÉTAPE 1  —  Ouverture appli  →  sélection du client (base Sellsy synchronisée, pas de re-saisie)

ÉTAPE 2  —  Check-list ICP guidée  →  risques chimiques, électriques, hauteur, co-activité  →  photos jointes

ÉTAPE 3  —  Signatures électroniques EU + EE sur place  →  PDF généré  →  envoi automatique client + archivage

Mode hors-ligne natif : fonctionne sans réseau, synchronisation au retour.

4   PLAN DE DÉPLOIEMENT PROPOSÉ  —  6 SEMAINES

| PHASE | DURÉE | ACTIONS |
| --- | --- | --- |
| 1. Pilote | Semaines 1-2 | 2 techniciens volontaires • retours quotidiens • ajustements appli |
| 2. Formation | Semaine 3 | Session 1h avec l'équipe • remise fiche réflexe • désignation référent terrain |
| 3. Bascule | Semaines 4-5 | 100 % des ICP sur l'appli • refus du papier au-delà |
| 4. Bilan | Semaine 6 | Mesure du gain de temps • retours techniciens • ajustements finaux |

5   RÔLE DU RESPONSABLE MAINTENANCE  —  CONDITION DE RÉUSSITE

Sans portage hiérarchique visible, l'outil meurt en 3 mois. Ce que je te demande concrètement :

✓  annoncer toi-même le déploiement en réunion d'équipe (légitimité)

✓  intégrer l'usage de l'appli dans les objectifs individuels 2026

✓  refuser toute ICP hors-appli passée la phase pilote

✓  valoriser publiquement les techniciens qui jouent le jeu

✓  remonter en COMEX 1 indicateur mensuel : % ICP réalisées via l'appli

T. HOCEDEZ  —  Responsable QSE AGRIWATT  —  thocedez@agriwatt.fr